## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3440
| Fecha | 2018-05-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1A | Valoración del inventario de materiales sobrantes | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2017, que los elementos de inventarios sobrantes del proyecto, no se encuentran debidamente valorados, pues al confrontar los valores registrados en el inventario con los del mercado y con los mismos elementos del almacén presenta diferencias. | Revisar descripción técnica y unidad de medida de los materiales de inventario existentes. | Realizar revision de descripciones técnicas | Reporte con descripción técnica y unidad de medida e indicador de item sujeto a ajuste. | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1B | Valoración del inventario de materiales sobrantes | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2017, que los elementos de inventarios sobrantes del proyecto, no se encuentran debidamente valorados, pues al confrontar los valores registrados en el inventario con los del mercado y con los mismos elementos del almacén presenta diferencias. | Etiquetado y codificación del 100% de los materiales de inventario existentes. | Etiquetar el 100% de los codigos de material | Informe de etiquetado y codificación. | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1C | Valoración del inventario de materiales sobrantes | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2017, que los elementos de inventarios sobrantes del proyecto, no se encuentran debidamente valorados, pues al confrontar los valores registrados en el inventario con los del mercado y con los mismos elementos del almacén presenta diferencias. | Reubicación física y en sistema de materiales obsoletos, vencidos o averiados existentes, permitiendo así dar continuidad a las actividades de reutilización, tratamiento o disposición final. | Reubicar físicamente y en sistema los materiales obsoletos, vencidos o averiados . | Informe de reubicacion y reporte de SAP con cantidades reubicadas. | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1D | Valoración del inventario de materiales sobrantes | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2017, que los elementos de inventarios sobrantes del proyecto, no se encuentran debidamente valorados, pues al confrontar los valores registrados en el inventario con los del mercado y con los mismos elementos del almacén presenta diferencias. | Asegurar confiabilidad de información de precios unitarios de los inventarios de materiales sobrantes del proyecto existentes, indicando la fuente de información de valor y la razonabilidad de los mismos. | Corregir y ajustar precios unitarios de los materiales en sap, mantener soporte de las fuentes de informacion. | Informe de referencias de inventario con la fuente de información de valoracion | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1E | Valoración del inventario de materiales sobrantes | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2017, que los elementos de inventarios sobrantes del proyecto, no se encuentran debidamente valorados, pues al confrontar los valores registrados en el inventario con los del mercado y con los mismos elementos del almacén presenta diferencias. | Inventario cíclico (mensual) para validar la confiabilidad de los inventarios en cuanto a cantidades y calidad de la información. | Realizar según cronograma la toma fisica de Inventario cíclico (mensual). | Informes de inventarios cíclicos (uno por mes) | 6 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2A | Mayores valores causados en la propiedad, planta y equipo | Se plantea en el informe que las causas que originaron el hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 y que las acciones de mejora propuestas por la Compañía no subsanaron las falencias detectadas. La CGR planteó que existe sobreestimación en la cuenta de PPYE, al haberse reconocido como costo del activo pagos por conceptos no procedentes | Se revisará la política contable de propiedades, planta y equipo de la Compañía, y se evaluará si ésta debe ser actualizada durante el año 2018. | Política contable actualizada o memorando de revisión de la política. | Política contable o un memorando de revisión | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2B | Mayores valores causados en la propiedad, planta y equipo | Se plantea en el informe que las causas que originaron el hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 y que las acciones de mejora propuestas por la Compañía no subsanaron las falencias detectadas. La CGR planteó que existe sobreestimación en la cuenta de PPYE, al haberse reconocido como costo del activo pagos por conceptos no procedentes | Se enviará comunicado a las áreas que realizan capitalizaciones de proyectos en el el año 2018 en la Compañía, informando qué conceptos no son capitalizables como propiedades, planta y equipo, de conformidad con lo establecido en NIC 16 y el procedimiento interno aplicable. | Comunicado enviado a las áreas que realizan capitalizaciones de proyectos en el año 2018 en la Compañía, respecto a que conceptos no son capitalizables como propiedades, planta y equipo. | Un comunicado enviado | 1 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 8.7143 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2C | Mayores valores causados en la propiedad, planta y equipo | Se plantea en el informe que las causas que originaron el hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 y que las acciones de mejora propuestas por la Compañía no subsanaron las falencias detectadas. La CGR planteó que existe sobreestimación en la cuenta de PPYE, al haberse reconocido como costo del activo pagos por conceptos no procedentes | Se realizará evaluación al cierre del año 2018, de los nuevos hallazgos fiscales que se generen durante el año, así como de las decisiones judiciales y arbitrales en firme, con el fin de analizar la procedencia o no de ajustes contables en la cuenta de propiedades, planta y equipo. | Memorando al cierre del año 2018, de la evaluación contable sobre los nuevos hallazgos fiscales que se generen durante el año, así como de las decisiones judiciales y arbitrales en firme. | Un memorando de la evaluación contable. | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2D | Mayores valores causados en la propiedad, planta y equipo | Se plantea en el informe que las causas que originaron el hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 y que las acciones de mejora propuestas por la Compañía no subsanaron las falencias detectadas. La CGR planteó que existe sobreestimación en la cuenta de PPYE, al haberse reconocido como costo del activo pagos por conceptos no procedentes | Se revisará la matriz de riesgos y controles de propiedades, planta y equipo de la Compañía, y se evaluará si ésta debe ser actualizada durante el año 2018. | Matriz de riesgos y controles de propiedades, planta y equipo de la Compañía actualizada. | Matriz de riesgos y controles de propiedades, planta y equipo. | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3A | Cálculo del Deterioro | Se plantea en el informe que la causa es la incertidumbre de cuantía indeterminada en cuentas de PPYE y resultados asociadas al deterioro de activos, ya que los elementos utilizados en el cálculo del deterioro, podrían estar sesgados: Margen Refinación, precios Materias Primas, Cálculo WAAC,Norma Marpol, Capex y Costos Operativos Mantenimiento, Estados Financieros y Ebitda proyectados | Revisar el procedimiento bajo la norma NIIF para determinar la existencia o no de una pérdida por deterioro, y evaluar si este debe ser actualizado durante el año 2018. | Actualizar el procedimiento o memorando de revisión del mismo. | Procedimiento actualizado o memorando de revisión | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3B | Cálculo del Deterioro | Se plantea en el informe que la causa es la incertidumbre de cuantía indeterminada en cuentas de PPYE y resultados asociadas al deterioro de activos, ya que los elementos utilizados en el cálculo del deterioro, podrían estar sesgados: Margen Refinación, precios Materias Primas, Cálculo WAAC,Norma Marpol, Capex y Costos Operativos Mantenimiento, Estados Financieros y Ebitda proyectados | Revisar y actualizar matriz de riesgos y controles, así como la documentación soporte del proceso de evaluación de deterioro de propiedad, planta y equipo. | Actualizar matriz de riesgos y controles del proceso de evaluación de deterioro. | Matriz de riesgos y controles actualizada | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3C | Cálculo del Deterioro | Se plantea en el informe que la causa es la incertidumbre de cuantía indeterminada en cuentas de PPYE y resultados asociadas al deterioro de activos, ya que los elementos utilizados en el cálculo del deterioro, podrían estar sesgados: Margen Refinación, precios Materias Primas, Cálculo WAAC,Norma Marpol, Capex y Costos Operativos Mantenimiento, Estados Financieros y Ebitda proyectados | Análisis periódico de las siguientes variables: Margen de Refinación, WACC, precio del crudo, gastos y EBITDA, para validar las premisas utilizadas en el cálculo del deterioro de la siguiente vigencia | Realizar dos informes de análisis a las variables: Margen de Refinación, WACC, precio del crudo, gastos y EBITDA, para validar las premisas utilizadas en el cálculo del deterioro de la siguiente vigencia | Informe de análisis de variables cuya fechas serán: 1er informe emitido el 30 de noviembre, 2do informe emitido el 15 de febrero de 2019. | 2 | 2018-07-01 | 2019-02-15 | 32.7143 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3D | Cálculo del Deterioro | Se plantea en el informe que la causa es la incertidumbre de cuantía indeterminada en cuentas de PPYE y resultados asociadas al deterioro de activos, ya que los elementos utilizados en el cálculo del deterioro, podrían estar sesgados: Margen Refinación, precios Materias Primas, Cálculo WAAC,Norma Marpol, Capex y Costos Operativos Mantenimiento, Estados Financieros y Ebitda proyectados | Actualización de los controles de acceso y formulación de las hojas de cálculo del modelo de determinación del deterioro. | Controles de acceso y formulación de las hojas de cálculo del modelo de determinación del deterioro. | Hoja de cálculo con controles de acceso y formulación actualizado. | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO