## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3440
| Fecha | 2018-08-09
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 PAS1 | La CGR establece en el informe de la auditoría de cumplimiento que las cifras reportadas por Reficar en el aplicativo SIRECI durante el período 2011-2017 no reflejan los gastos e inversiones ambientales reales ejecutadas durante el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena | La CGR manifiesta en el informe que existen debilidades en los controles establecidos para el reporte de la información requerida para la rendición de cuentas a la CGR y ausencia de mecanismos para la verificación de la consistencia de las cifras reportadas al aplicativo SIRECI | Documentar un procedimiento para reportar las inversiones y gastos ambientales de Reficar en los anexos F8.1 y F8.3 del SIRECI, describiendo los criterios para diligenciar los formularios, roles y responsabilidades de cada una de las áreas que intervienen en el proceso. | Elaborar procedimiento para el reporte de inversiones y gastos ambientales (F.8.1 y F.8.3 SIRECI) | Procedimiento de reporte al aplicativo SIRECI de las inversiones y gastos ambientales | 1 | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 19.7143
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 D3 | Mediante Resolución 260 de 2009 Cardique modificó compensaciones forestales pasando de 31.224 individuos forestales típicos del bosque seco tropical, a 20.816 ornamentales, frutales y algunos arbustos lo que implicó una reducción de 10.408 individuos a los definidos inicialmente en la medida de compensación | La CGR manifiesta en el informe inobservancia de criterios técnicos ambientales por parte de Cardique al modificar la medida de compensación, sin tener en cuenta la atención de impactos y la afectación de pérdida neta de la biodiversidad del bosque seco tropical del país, primando así un criterio económico frente a preservación de la riqueza ambiental | Solicitar a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE confirmación sobre el cumplimiento de las compensaciones forestales relacionadas en la Resolución 260 de 2009 realizadas por Reficar e informe a la Sociedad las actividades adicionales que se deban adelantar, de ser necesarias. | Radicar oficio a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE | Oficio radicado ante la autoridad | 1 | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 6.5714 |  | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas. Nota: En caso que la comunicación de respuesta de CARDIQUE relacione actividades que deba adelantar Reficar en cumplimiento de la Resolución 260 de 2009, serán ejecutadas 12 meses siguientes a la recepción de la mencionada comunicación.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 OI1 | La CGR establece en el informe de la auditoría de cumplimiento la falta de definición de los sitios de siembra por parte del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA - de 485 árboles establecidos en 5 actos administrativos lo cual venía siendo solicitado por Reficar sin obtener respuesta. | Deficiencias en la gestión ambiental del EPA para la oportuna definición de los sitios de ejecución de las medidas de compensación a cargo de Reficar. | Realizar las compensaciones forestales de 485 árboles en los sitios de siembra definidos por el EPA, los cuales fueron informados a Reficar en el mes de abril de 2018 y modificados en julio de 2018 por esta autoridad. | Suscribir contrato con compañía especializada | Contrato con firma especializada en siembra de árboles | 1 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 15.2857 |  | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 OI1 | Falta de definición de los sitios de siembra de 485 árboles establecidos en 5 actos administrativos lo cual venía siendo solicitado por Reficar sin obtener respuesta y una vez la CGR indaga al EPA sobre el tema, el 27 de abril de 2018 define dichos lugares | Deficiencias en la gestión ambiental del EPA para la oportuna definición de los sitios de ejecución de las medidas de compensación a cargo de Reficar. | Realizar las compensaciones forestales de 485 árboles en los sitios de siembra definidos por el EPA, los cuales fueron informados a Reficar en el mes de abril de 2018 y modificados en julio de 2018 por esta autoridad. | Sembrar y mantener los 485 árboles de acuerdo con los actos administrativos del EPA | Informe de ejecución de la compensación forestal. | 2 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 A | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana. | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorías de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Revisión y actualización de la matriz de riesgos y controles del proceso de HSE a fin de incluir los controles de seguimiento al operador en materia ambiental. | Actualizar la matriz de riesgos y controles del proceso de HSE | Matriz de riesgos y controles del proceso de HSE | 1 | 2018-08-15 | 2019-06-30 | 45.5714
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 B | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana. | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorías de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Revisión y actualización de controles de la matriz de aspectos e impactos ambientales del área de Landfarming. | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales del área de Landfarming. | Matriz de aspectos e impactos ambientales del área de Landfarming actualizada. | 1 | 2018-08-15 | 2019-01-31 | 24.1429
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 C | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorias de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Mantenimiento de piscinas en niveles seguros mediante extracción de agua y extracción de lodos para los proceso de tratamiento en el área de landfarming. | Medición semanal de niveles de las piscinas y se mantendrán los niveles de las piscinas del área en cotas seguras mediante el trasiego de fluidos (Lodo, agua o aceite) en el Área de Landfarming | Número de reportes mensuales que contienen la relación detallada de niveles y volúmenes de lodos acumulados en las piscinas. | 4 | 2018-06-02 | 2020-01-31 | 86.8571
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 D | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorias de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Elevar el nivel de control volumétrico de las piscinas | Plantear e implementar nueva alternativa de medición de niveles para las piscinas de almacenamiento de lodos aceitosos. | Sistema de medición de nivel implementado | 1 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 52.1429 |  | Actualmente se cuenta con medición semanal mediante regla .
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 E | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorias de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Asegura el manejo hidráulico de protección y aislamiento de las piscinas | Realizar mantenimiento a estructuras de dique perimetrales en cada una de las piscinas | Informe de ejecución de las actividades de mantenimiento de diques perimetrales de las piscinas | 1 | 2018-08-01 | 2020-06-30 | 99.8571
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 F | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorias de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Aumentar señalización general en el área de Landfarming | Instalación señalización informativa, restrictiva y prohibitiva en piscinas de almacenamiento de lodos aceitosos, Era 1, Era 2, Era 3 e ingreso al área. | Informe de ejecución de actividades de instalación de señalización del área. | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 D5 G | La CGR establece en el informe de la auditoría frente al área de landfarming lo siguiente: - Las piscinas en un nivel alto, sin certeza de cumplimiento de volumen de seguridad. - Instrumentos de medición de nivel no operativos y averiados. - Desnivel del terreno de las piscinas. - Ausencia de obras de manejo hidráulico. - Carencia de señalización. - Deterioro de geomembrana | Debilidades en seguimiento, vigilancia y control por parte de la ANLA para el cumplimiento de la Licencia Ambiental de Refinería de Cartagena. Falta de efectividad en controles establecidos por la Refinería y las auditorias de Reficar. Deficiencias en las actividades del Depto. de Gestión Ambiental de Reficar frente a las obligaciones de la Licencia y la legislación ambiental aplicable. | Inspección y reparación de geomembrana | Generar informe de confiabilidad para realizar mantenimiento y/o reparación de la geomembrana en los puntos donde sea requerido. | Informe de ejecución de mantenimiento de geomembrana en las piscinas del área de landfarming. | 1 | 2018-08-01 | 2020-01-31 | 78.2857
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO