## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3440
| Fecha | 2019-05-20
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1A | Reconocimiento hojas de entrada de servicios | La CGR evidenció debilidades en el seguimiento de algunas partidas con antigüedad superior a 180 días de la cuenta EMRF, a las cuales no se les realizó un oportuno seguimiento al proceso aplicable para el des reconocimiento de las cuentas por pagar. | La Gerencia de Contabilidad emitirá trimestralmente una comunicación interna a los Vicepresidentes, reportando las entradas a la cuenta EMRF que superan los 90 días de registro, para que sean gestionadas. | Emitir comunicación interna desde la Gerencia de Contabilidad a los Vicepresidentes, detallando las partidas mayores a 90 días. | Memorando: 1er corte 30 de junio-2do corte 30 de septiembre- 3er corte 31 de diciembre de 2019 | 3 | 2019-07-15 | 2020-01-31 | 28.5714 | 0
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1B | Reconocimiento hojas de entrada de servicios | La CGR evidenció debilidades en el seguimiento de algunas partidas con antigüedad superior a 180 días de la cuenta EMRF, a las cuales no se les realizó un oportuno seguimiento al proceso aplicable para el des reconocimiento de las cuentas por pagar. | Reunión con los administradores y/o gestores de contratos para realizar seguimiento a las partidas que superan los 90 días. | Programar reunión de seguimiento y elaborar el acta con la justificación de su antigüedad. | Actas de reunión: 1er corte 30 de junio-2do corte 30 de septiembre- 3er corte 31 de diciembre de 2019 | 3 | 2019-07-30 | 2020-01-31 | 26.4286 | 0
| FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1C | Reconocimiento hojas de entrada de servicios | La CGR evidenció debilidades en el seguimiento de algunas partidas con antigüedad superior a 180 días de la cuenta EMRF, a las cuales no se les realizó un oportuno seguimiento al proceso aplicable para el des reconocimiento de las cuentas por pagar. | Actualizar la Matriz de Riesgos y Controles del proceso de Gestión de Abastecimiento con el fin de fortalecer la gestión y administración de contratos | 1. Identificar los riesgos y controles asociados a la gestión y administración de contratos 2. Documentar en la matriz de riesgos y controles del proceso de gestión de abastecimiento los riesgos y controles identificados. | 1.Acta de revisión de la matriz de riesgos y controles del proceso de gestión de Abastecimiento 2. Matriz de riesgos y controles revisada y actualizada 30 de septiembre de 2019 | 2 | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 8.8571 | 0
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2A | Hallazgo mayores valores registrados en la Propiedad, Planta y Equipo | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2018, que las causas que dieron origen al hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros terminados al corte del 31 de diciembre de 2018 y que las acciones de mejora que fueron propuestas por la Compañía no subsanaron las falencias detectadas. | Solicitar concepto técnico en relación con la normativa para reconocer ajustes contables. | Realizar consulta a la Contaduría General de la Nación en relación con la normativa para reconocer ajustes contables. | Consulta radicada en la Contaduría General de la Nación | 1 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 21.8571 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2B | Hallazgo mayores valores registrados en la Propiedad, Planta y Equipo | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría a los Estados Financieros del año 2018, que las causas que dieron origen al hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros terminados al corte del 31 de diciembre de 2018 y que las acciones de mejora que fueron propuestas por la Compañía no subsanaron las falencias detectadas. | Revisar y actualizar la matriz de riesgos y controles del proceso de propiedad, planta y equipo. | Efectuar revisión de los riesgos y controles del proceso de propiedad, planta y equipo y documentar los cambios en la matriz del proceso. | Matriz de riesgos y controles del proceso de propiedad, planta y equipo actualizada | 1 | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 8.8571 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, por las razones y argumentos expuestos en comunicaciones previas.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO