## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3440
| Fecha | 2026-05-25
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1A | Diferencia en provisiones judiciales reportadas en la Cuenta Anual Consolidada vigencia 2025. Verificada la cuenta rendida al corte del 31-12-2025, se identificó una diferencia entre la información reportada en el formulario F9 RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)” columna R “MONTO DE LA PROVISIÓN / CONTABLE” y la registrada en los estados financieros por concepto de provisiones. | Situación generada por la falta de conciliación entre las áreas responsables de la rendición de la cuenta, ocasionando inexactitud en las cifras reportadas por el sujeto de control. | Implementar, por instrucción del Presidente, un lineamiento interno de validación previa entre los Departamentos Jurídico y Administrativo, con el fin de asegurar la consistencia entre: la cifra base de provisión contable de litigios y la información que servirá de soporte para el diligenciamiento del Formulario F9 del Informe de rendición de la cuenta anual en el SIRECI. | Expedir memorando interno por parte del Presidente dirigido a los jefes del Departamento Jurídico y Administrativo, mediante el cual se instruya la validación previa de la cifra base de provisión contable de litigios y la información soporte para el diligenciamiento del Formulario F9 del Informe de rendición de la cuenta anual en el SIRECI. | Memorando de instrucción y correo electrónico remisorio. | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 | 0 | Consecutivo interno Fila 414
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1B | Diferencia en provisiones judiciales reportadas en la Cuenta Anual Consolidada vigencia 2025. Verificada la cuenta rendida al corte del 31-12-2025, se identificó una diferencia entre la información reportada en el formulario F9 RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)” columna R “MONTO DE LA PROVISIÓN / CONTABLE” y la registrada en los estados financieros por concepto de provisiones. | Situación generada por la falta de conciliación entre las áreas responsables de la rendición de la cuenta, ocasionando inexactitud en las cifras reportadas por el sujeto de control. | Implementar, por instrucción del Presidente, un lineamiento interno de validación previa entre los Departamentos Jurídico y Administrativo, con el fin de asegurar la consistencia entre: la cifra base de provisión contable de litigios y la información que servirá de soporte para el diligenciamiento del Formulario F9 del Informe de rendición de la cuenta anual en el SIRECI. | Realizar durante el mes de enero de cada año, una validación por parte de los Departamentos Jurídico y Administrativo de la consistencia entre la cifra base de provisión contable de litigios y la información soporte para el diligenciamiento y cargue del Formulario F9 del Informe de rendición de la cuenta anual en el SIRECI, dejando constancia de la revisión y cifra validada. | Un acta o constancia de la validación de la información de la vigencia 2026. | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 4 | 0 | Consecutivo interno Fila 415
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO